## Sheet1
Cronograma de desenvolvimento do projeto - Target Customer
Atividades | Responsável | Prazo
|  | Março |  | Abril
|  | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3
Planejamento / Levantamento de requisitos Identificar, analisar e documentar as necessidades e objetivos do nosso cliente. Nosso objetivo é garantir que todas as partes envolvidas compreendam claramente o que o sistema deve fazer e como deve funcionar. | Angélica
Ricardo
Matheus
Eduardo
Lucca
Definição do escopo do projeto Definir quais soluções traremos para o desafio proposto, visando qualidade na execução e entrega do serviço. | Angélica
Ricardo
Matheus
Eduardo
Lucca
Desenvolvimento Criar aplicação Java com Spring Boot que ajude a resolver um problema (utilize a criatividade). A aplicação deverá respeitar os fundamentos da Programação Orientada a Objetos e as classes de entidade deverão estar relacionadas e mapeadas com JPA e deverá ainda Conter código que respeite a coesão e o desacoplamento, respeitando os padrões DTO e utilizando a Bean Validation, respeitando os conceitos fundamentais do REST (RESTful), utilizando os Design Patterns como Singleton, Repositoy com Genérics quando necessário; | Angélica
Ricardo
Homologação/Testes Apresentar os testes dos endpoints da API (Utilize o Postman ou Insominia) exporte as requisições para que o professor possa validar o funcionamento. | Angélica
Deploy/Go Live Fazer o release do projeto no Github, demonstrando o funcionamento. | Angélica
Documentação: Apresentar os processos que foram desenvolvidos durante o desenvolvimento, mostrando imagens explicativas da arquitetura, definição das classes de domínio da aplicação e o respectivo Diagrama de Classes de Entidade. O Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) e o Diagrama de Classe das Entidades deverão ser coerentes. Explicar sobre os relacionamentos e as constraints envolvidas. Explicar sobre a implementação das classes de entidade, uso da API. | Eduardo